## Timing浏览
动力总成支架开发 项目排期 |  | 说明与设置：点左侧 + / − 展开或收起
时间刻度 | 周 | 起点策略 | 项目开始 | 偏移格数 | 0 | [100 empty] | 46321 | 46345 | 46321 | 7 | 46321 | 7
状态日期 | 2026-10-26 | 当前窗口 | 2026-10-26 至 2028-08-27
手动起点 | 2026-10-26 | 显示层级 | 全部
红：逾期未完成 绿：已完成 紫：普通任务 深色：汇总 ◆：里程碑 | [9 empty] | 46327 | 46334 | 46341 | 46348 | 46355 | 46362 | 46369 | 46376 | 46383 | 46390 | 46397 | 46404 | 46411 | 46418 | 46425 | 46432 | 46439 | 46446 | 46453 | 46460 | 46467 | 46474 | 46481 | 46488 | 46495 | 46502 | 46509 | 46516 | 46523 | 46530 | 46537 | 46544 | 46551 | 46558 | 46565 | 46572 | 46579 | 46586 | 46593 | 46600 | 46607 | 46614 | 46621 | 46628 | 46635 | 46642 | 46649 | 46656 | 46663 | 46670 | 46677 | 46684 | 46691 | 46698 | 46705 | 46712 | 46719 | 46726 | 46733 | 46740 | 46747 | 46754 | 46761 | 46768 | 46775 | 46782 | 46789 | 46796 | 46803 | 46810 | 46817 | 46824 | 46831 | 46838 | 46845 | 46852 | 46859 | 46866 | 46873 | 46880 | 46887 | 46894 | 46901 | 46908 | 46915 | 46922 | 46929 | 46936 | 46943 | 46950 | 46957 | 46964 | 46971 | 46978 | 46985 | 46992
WBS | 任务名称 | 计划开始 | 计划完成 | 工期 | 完成度 | 状态 | 负责人 | 前置任务 | 任务类型 | 46327: 2026年; 46397: 2027年; 46761: 2028年
[10 empty] | 10月 | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月
 | time axis 2026-10-26 to 2028-08-21
1 | 设计开发 | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 8 | 41% | 进行中 | 张工 |  | 汇总 | [96 empty] | 1 | 1
1.1 | 需求与接口确认 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 100% | 已完成 | 张工 |  | 普通任务 | [96 empty] | 2 | 2
1.2 | 结构方案及设计评审 | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 5 | 25% | 未开始 | 张工 | 1.1 | 普通任务 | [96 empty] | 3 | 2
1.3 | 客户认可 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0 | 0% | 未开始 | 张工 | 1.2 | 里程碑 | [96 empty] | 4 | 2 | bar: 2026-11-02
2 | 试制验证 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | 0% | 未开始 | 张工 |  | 汇总 | [96 empty] | 5 | 1
2.1 | 样件制造与试验 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | 0% | 未开始 | 张工 | 1.3 | 普通任务 | [96 empty] | 6 | 2
3 | 量产移交 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 0 | 0% | 未开始 | 张工 | 2.1 | 里程碑 | [96 empty] | 7 | 1 | bar: 2026-11-16

## 任务编辑
动力总成支架开发 · 任务编辑 |  |  | 说明：点左侧 + / −；新增：右键任务单元格 → 插入表格行
在目标任务单元格右键：插入 → 表格行（上方）。填黄色格，灰色列自动计算。
插在父任务下面后，填 WBS 如 2.1.1。位置决定编辑顺序，WBS 决定浏览层级和排序。
按 WBS 父子关系汇总；空日期一级项作为汇总，填写日期的无下级项按叶子类型计算。
删除用“操作”列；删父项同时排除下级。支持三级、最多 100 项；前置任务不自动排期。
说明区默认折叠，点左侧 + 展开。自由插行为免宏模式，操作页不强制锁格，计算页受保护。
WBS | 任务名称 | 负责人 | 输入开始 | 输入结束 | 工期(叶子) | 输入完成度 | 前置任务 WBS | 叶子类型 | 操作 | 实际类型 | 层级 | 生效开始 | 生效结束 | 生效完成度 | 填写检查
1 | 设计开发 | 张工 |  |  |  | 0% |  | 普通任务 | 保留 | 汇总 | 1 | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 41% | 由下级汇总
1.1 | 需求与接口确认 | 张工 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 100% |  | 普通任务 | 保留 | 普通任务 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 100%
1.2 | 结构方案及设计评审 | 张工 | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 5 | 25% | 1.1 | 普通任务 | 保留 | 普通任务 | 2 | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 25%
1.3 | 客户认可 | 张工 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0 | 0% | 1.2 | 里程碑 | 保留 | 里程碑 | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0%
2 | 试制验证 | 张工 |  |  |  | 0% |  | 普通任务 | 保留 | 汇总 | 1 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 0% | 由下级汇总
2.1 | 样件制造与试验 | 张工 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | 0% | 1.3 | 普通任务 | 保留 | 普通任务 | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 0%
3 | 量产移交 | 张工 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 0 | 0% | 2.1 | 里程碑 | 保留 | 里程碑 | 1 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 0%
Formulas:
生效开始 = IF(TimingTasks[[#This Row],[WBS]]="","",INDEX(排期计算!$M10:M109,MATCH("W"&TimingTasks[[#This Row],[WBS]],排期计算!$AG10:AG109,0)))
生效结束 = IF(TimingTasks[[#This Row],[WBS]]="","",INDEX(排期计算!$N10:N109,MATCH("W"&TimingTasks[[#This Row],[WBS]],排期计算!$AG10:AG109,0)))

## 排期计算 (hidden)
WBS | 任务名称 | 负责人 | 输入开始 | 输入结束 | 工期(叶子) | 输入完成度 | 前置任务 WBS | 叶子类型 | 操作 | 实际类型 | 层级 | 生效开始 | 生效结束 | 生效完成度 | 参与计算 | 叶子权重 | 加权完成 | 排序编码 | 显示标记 | 显示序号 | 父 WBS | 顶层 WBS | 填写检查 | 叶子开始 | 叶子结束 | 叶子标记 | 一级段 | 二级段 | 三级段 | 编号有效 | 样品 ID
1 | 设计开发 | 张工 |  |  |  | 0% |  | 普通任务 | 保留 | 汇总 | 1 | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 41% | 1 | 0 | 0 | 1000000 | 1 | 1 |  |  | 由下级汇总 | 100000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | W1
1.1 | 需求与接口确认 | 张工 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 100% |  | 普通任务 | 保留 | 普通任务 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 100% | 1 | 2 | 2 | 1001000 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 46321 | 46322 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | W1.1
1.2 | 结构方案及设计评审 | 张工 | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 5 | 25% | 1.1 | 普通任务 | 保留 | 普通任务 | 2 | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 25% | 1 | 5 | 1.25 | 1002000 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 46323 | 46329 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | W1.2
1.3 | 客户认可 | 张工 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0 | 0% | 1.2 | 里程碑 | 保留 | 里程碑 | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1003000 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 46330 | 46330 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | W1.3
2 | 试制验证 | 张工 |  |  |  | 0% |  | 普通任务 | 保留 | 汇总 | 1 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2000000 | 1 | 5 |  |  | 由下级汇总 | 100000000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | W2
2.1 | 样件制造与试验 | 张工 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | 0% | 1.3 | 普通任务 | 保留 | 普通任务 | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 0% | 1 | 10 | 0 | 2001000 | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 46331 | 46344 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | W2.1
3 | 量产移交 | 张工 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 0 | 0% | 2.1 | 里程碑 | 保留 | 里程碑 | 1 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 0% | 1 | 1 | 0 | 3000000 | 1 | 7 |  |  |  | 46345 | 46345 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | W3
[6 empty] | 0% |  | 普通任务 | 保留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[6 empty] | 0% |  | 普通任务 | 保留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[6 empty] | 0% |  | 普通任务 | 保留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[6 empty] | 0% |  | 普通任务 | 保留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[6 empty] | 0% |  | 普通任务 | 保留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[6 empty] | 0% |  | 普通任务 | 保留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[6 empty] | 0% |  | 普通任务 | 保留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[6 empty] | 0% |  | 普通任务 | 保留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[6 empty] | 0% |  | 普通任务 | 保留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[6 empty] | 0% |  | 普通任务 | 保留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[6 empty] | 0% |  | 普通任务 | 保留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[6 empty] | 0% |  | 普通任务 | 保留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[6 empty] | 0% |  | 普通任务 | 保留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000000000 | 0 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W
Formulas:
工期(叶子) = IF(OR([参与计算]=0,[实际类型]="汇总",[输入开始]="",[输入结束]="",[输入结束]<[输入开始]),"",IF([叶子类型]="里程碑",0,NETWORKDAYS([输入开始],[输入结束])))
输入开始 = IF(ROW()-9>ROWS(TimingTasks[WBS]),"",IF(AND(INDEX(TimingTasks[输入开始],ROW()-9)="",NOT(ISNUMBER(INDEX(TimingTasks[输入开始],ROW()-9)))),"",INDEX(TimingTasks[输入开始],ROW()-9)))
输入结束 = IF(ROW()-9>ROWS(TimingTasks[WBS]),"",IF(AND(INDEX(TimingTasks[输入结束],ROW()-9)="",NOT(ISNUMBER(INDEX(TimingTasks[输入结束],ROW()-9)))),"",INDEX(TimingTasks[输入结束],ROW()-9)))